## Software Development Plan
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Software Development Plan | [7 empty] | 2025-03-14
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo
| 1 | Actividades de gestión de proyectos |  |  | 12-03-202514-03-2025 | 22-04-2025 | 14-04-2025 | 100 |  |  |  | Gestión general del proyecto
| 1.1 |  | Carta del proyecto | Gabriel Muñoz | 2025-03-12 | 16-03-2025 | 2025-04-14 | 100 | 12 | Cerrado | Alta |  | 167006
| 1.2 |  | Plan de gestión de proyectos | Gabriel Muñoz | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | 100 | 16 | Cerrado | Alta |  | 48387
| 1.3 |  | Actividades de monitoreo/control | Gabriel Muñoz | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-04-14 | 100 | 14 | Cerrado | Alta |  | 55622
| 1.4 |  | Actividades de gestión de UP completadas | Gabriel Muñoz | 2025-03-20 | 2025-03-22 | 2025-04-14 | 100 | 14 | Cerrado | Alta |  | 88265
| 2 | Iniciación/Planificación |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 100 |  |  |  | Inicio y planificación del proyecto
| 2.1 |  | Estudio de factibilidad | Giovanni Diaz | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-04-14 | 100 | 12 | Cerrado | Medio |  | 140978
| 2.2 |  | Caso de negocios | Giovanni Diaz | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 100 | 14 | Cerrado | Medio |  | 96710
| 2.3 |  | Planificación de proyectos | Gabriel Muñoz | 2025-03-28 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 100 | 14 | Cerrado | Medio |  | 120798
| 2.4 |  | Iniciación/Actividades de planificación completadas | Giovanni Diaz | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Medio |  | 0
| 3 | Análisis de requerimientos |  |  | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 100 |  |  |  | Análisis de requerimientos
| 3.1 |  | Recopilación de requisitos | Giovanni Diaz | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Alta |  | 149493
| 3.2 |  | Planificación de seguridad | Giovanni Diaz | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Alta |  | 93453
| 3.3 |  | Análisis de requisitos completado | Giovanni Diaz | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Medio |  | 0
| 4 | Diseño |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 100 |  |  |  | Fase de diseño del sistema
| 4.1 |  | Diseño de alto nivel | Kevin Pinochet | 2025-04-02 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 90736
| 4.2 |  | Prueba de concepto | Kevin Pinochet | 2025-04-02 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 158093
| 4.3 |  | Diseño detallado | Kevin Pinochet | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 129372
| 4.4 |  | Especificación técnica | Kevin Pinochet | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 185429
| 4.5 |  | Diseño completado | Kevin Pinochet | 2025-04-06 | 06/04/2025 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Alta |  | 0
| 5 | Desarrollo |  |  | 06/04/2025 | 10/04/2025 | 2025-04-14 | 100 | 120 |  |  | Construcción del sistema
| 5.1 |  | Construir/Desarrollar | Kevin Pinochet | 06/04/2025 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 16 | Cerrado | Alta |  | 182704
| 5.2 |  | Planificación de integración | Giovanni Diaz | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 107763
| 5.3 |  | Documentación | Giovanni Diaz | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 155292
| 5.4 |  | Planificación de prueba | Kevin Pinochet | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 184773
| 5.5 |  | Planificación de implementación | Giovanni Diaz | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 93664
| 5.6 |  | Planificación de entrenamiento | Giovanni Diaz | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 24 | Cerrado | Medio |  | 72766
| 5.7 |  | Planificación de la Continuidad del Negocio | Giovanni Diaz | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 144797
| 5.8 |  | Planificación de transición | Giovanni Diaz | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 186689
| 5.9 |  | Desarrollo completado | Giovanni Diaz | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Alta |  | 0
| 6 | Preguntas y Respuestas |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 80 |  |  | Verificación del correcto funcionamiento
| 6.1 |  | Prueba de unidad | Gabriel Muñoz | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 58097
| 6.2 |  | Prueba de funcionamiento | Gabriel Muñoz | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 101155
| 6.3 |  | Examen de integración | Gabriel Muñoz | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 24 | Cerrado | Medio |  | 161268
| 6.4 |  | Prueba de regresión | Kevin Pinochet | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Alta |  | 77368
| 6.5 |  | Prueba del sistema | Kevin Pinochet | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Alta |  | 180249
| 6.6 |  | Prueba de aceptación del usuario | Kevin Pinochet | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Alta |  | 144406
| 6.7 |  | Prueba completada | Kevin Pinochet | 2025-04-12 | 13/04/2025 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | alta
| 7 | Implementación |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 40 |  |  | Despliegue y puesta en marcha
| 7.1 |  | Despliegue | Gabriel Muñoz | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 54291
| 7.2 |  | Formación | Giovanni Diaz | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 16 | Cerrado | Medio |  | 157411
| 7.3 |  | Soporte | Gabriel Muñoz | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 175954
| 7.4 |  | Desarrollo/Implementación completada | Gabriel Muñoz | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Alta |  | 0
| 8 | Operaciones y mantenimiento |  |  | 2025-04-14 | 14/04/2025 | 2025-04-14 | 100 | 24 |  |  | Mantenimiento posterior a la implementación
| 8.1 |  | Actividades de operaciones | Gabriel Muñoz | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 160519
| 8.2 |  | Actividades de mantenimiento | Gabriel Muñoz | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 162754
| 8.3 |  | Operaciones y mantenimiento completado | Gabriel Muñoz | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Medio |  | 0
| 9 | Disposición |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 16 |  |  | Cierre y archivo del proyecto
| 9.1 |  | Archivo | Kevin Pinochet | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Medio |  | 171896
| 9.2 |  | Disposición | Kevin Pinochet | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 8 | Cerrado | Baja |  | 128992
| 9.3 |  | Proyecto completado | Kevin Pinochet | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100 | 0 | Cerrado | Alta | Finalización oficial del proyecto | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com